Leitfaden: Baustellenschlussgespräch

Die Checkliste „Baustellenschlussgespräch“ ist ein Hilfsmittel für die firmeninterne Bauleiterbesprechung, die nach Beendigung der Baumaßnahme zur internen Bewertung des Bauablaufs durchgeführt wird. Das Schlussgespräch soll helfen aus Fehlern zu lernen und diese bei zukünftigen Projekten zu vermeiden. Zudem dient es der Nachkalkulation. Die Checkliste listet die wichtigsten Themen, die zur Sprache kommen sollten, auf. Dabei gilt aber, dass die Liste den individuellen Ansprüchen entsprechend angepasst werden sollte, d.h. es können Punkte ergänzt und gestrichen werden. Im Folgenden werden die einzelnen Themen und Aspekte erläutert, wobei auch die Reihenfolge, in der die Themen angesprochen werden, geändert werden kann. Auf der ersten Seite werden allgemeine Angaben zu dem Projekt, der Projektnummer,  dem Ausführungszeitraum, Datum, den Teilnehmern des Baustellenschlussgespächs und Projektbeteiligten gemacht.

- Soll-Ist-Vergleich:

Für eine Nachkalkulation müssen die Soll- und Ist-Werte verglichen werden. Unter Punkt 1.1  werden die Soll- und Ist- Werte der Bauzeiten gegenübergestellt, um festzustellen ob  es Abweichungen gibt und wenn ja worauf diese zurückzuführen sind. Fordert der Auftraggeber aufgrund von Verzögerungen evtl. eine Vertragsstrafe?

Bei 1.2 und 1.3 erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich mit Angabe der Ursachen für Abweichungen der Kosten und Gesamtleistungsstunden von den Soll-Werten. Der Soll-Ist-Vergleich ist ein wichtiges Bewertungskriterium für die Beurteilung des Bauablaufs.

Unter dem letzten Punkt 1.4 soll besprochen werden, ob das Leistungsverzeichnis erfüllt wurde, ob es noch fehlende Positionen gibt oder evtl. Leistungen erbracht wurden, die nicht Teil des Auftrags waren. Hierzu gehört auch die Feststellung wesentlicher Mängel. Sind Nachbesserungen erforderlich und wenn ja welche? Oder wurden Mängel bereits beseitigt und Nachbesserungen durchgeführt?

- Abnahme:

Die Abnahme an sich ist nicht Teil des Baustellenschlussgesprächs, allerdings sollen allgemeine Angaben zur Durchführung der Abnahme und zur Kundenzufriedenheit gemacht werden, um auch hieraus für zukünftige Projekte zu lernen. Bei 2.1 erfolgt eine allgemeine Bewertung der Zufriedenheit des Kunden mit dem Bauablauf, mit der Möglichkeit weitere Bemerkungen hinzuzufügen.

Unter 2.2 wird abgefragt, ob der Bau durch den Kunden abgenommen wurde und falls nicht welche Ursachen es dafür gibt. Des Weiteren sind hier das Abnahmedatum und die Form der Abnahme einzutragen. Falls eine förmliche Abnahme nach § 12 VOB/B gefordert ist, so gibt es dafür ein entsprechendes Formular.

2.3 behandelt die vereinbarten Gewährleistungsfristen. Wurden Verlängerungen von Gewährleistungsfristen vereinbart, bis wann gilt die Gewährleistung und welche Risiken entstehen bei der Gewährleistung?

- Bauablauf:

Die Fragen zu diesem Themenkomplex  sollen helfen den Bauablauf zu beurteilen und dabei aufgetretene Probleme aufzudecken, um diesen in Zukunft vorbeugen zu können. Zuerst soll geklärt werden ob es irgendwelche Besonderheiten oder Störungen im Bauablauf gab, die besprochen werden sollten.

Unter den Punkten 3.3 und 3.4 soll die Zusammenarbeit mit der Bauleitung und den Serviceabteilungen bewertet werden.

3.5 gibt die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge bzgl. Technik, Baumethode, Bauablauf, Organisation u.s.w. zu machen, um die Abwicklung zukünftiger Projekte zu optimieren.

- Auffällige Mitarbeiter:

Bei diesem Punkt geht es darum, positiv sowie negativ aufgefallene Mitarbeiter bezüglich verschiedener Aspekte (z.B. Zuverlässigkeit, Qualifikation) zu bewerten. Damit soll bewirkt werden, dass beispielsweise für das Bauprojekt schlecht qualifizierte Mitarbeiter zukünftig geschult werden oder dem Projekt entsprechend qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt werden.

- Auffällige Subunternehmer und Lieferanten:

Die Bewertung der Zusammenarbeit mit den Subunternehmern und Lieferanten erfolgt ähnlich Punkt 4. Sie umfasst die Aspekte Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit  und Reklamationen. Das Ziel der Bewertung ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob zukünftig wieder Aufträge vergeben werden.

- Maschinelle Ausrüstung:

Es soll beurteilt werden, ob die für die Baumaßnahme eingesetzten eigenen und angemieteten Geräte und Maschinen geeignet und in einem guten Zustand waren.

- Dokumentation:

In diesem Abschnitt werden Fragen zur Baustellendokumentation erörtert. Gab es eine Dokumentation, die den Baustellenablauf noch einmal nachvollziehbar macht? Wird für zukünftige Projekte eine Referenzmappe erstellt? War die Dokumentation hilfreich für die Organisation des Bauablaufs? Wurden alle wichtigen Dokumente in der Bauakte abgeheftet und an den Kunden übergeben? Zudem soll der Informationsfluss zur Erstellung der Dokumentation bewertet werden. Abschließend können Verbesserungsvorschläge gemacht werden.

- Nachkalkulation und Schlussrechnung:

Eine für die Kalkulation wichtige Frage ist die nach den Aufmaßen. Diese sollten möglichst eindeutig und vollständig sein (8.1).

Unter 8.2 folgen Fragestellungen zum Kundenverhältnis. Hat der Kunde die Schlussrechnung erhalten? Gibt es Vertragsprobleme mit dem Kunden? Diese können falls vorhanden bei den Bemerkungen aufgeführt werden. Müssen umstrittene Positionen nachkalkuliert werden? Ist die Zahlung durch den Kunden bereits erfolgt?

8.3 erörtert Fragen zum Verhältnis zum Nachunternehmer. Haben alle NU die Schlussrechnung gestellt? Gibt es Vertragsprobleme mit den NU? Ist die Zahlung an die NU erfolgt?

8.4 fasst die Werte für die Schlussrechnung zusammen. Die Abrechnungsendsumme setzt sich zusammen aus der Auftragssumme zuzüglich eventuellen Nachträgen und abzüglich vertraglich vereinbarter Abzüge.

- Zusammenfassende Beurteilung:

In der zusammenfassenden Beurteilung werden die Organisation und Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bzw. der Bauleitung (9.1), dem Auftragnehmer und den Mitarbeitern (9.2) und dem Auftragnehmer und den Nachunternehmern (9.3) bewertet.

Unter 9.4 soll der gesamte Bauablauf beurteilt werden. Hierbei können Schlüsse aus den unter Punkt 1 bis 8 besprochenen Themen gezogen werden.