Leitfaden: Vorprüfung zur Angebotsabgabe und 1. Termin vor Ort

Die Checkliste „Vorprüfung zur Angebotsabgabe und 1.Termin vor Ort“ ist ein Hilfsmittel für die erste Baustellenbegehung, die vor der Kalkulation des Bauvorhabens erfolgt. Sie kann auch herangezogen werden, um alle wichtigen Informationen, die für die Durchführung des Bauvorhabens und die Entscheidung über die Abgabe eines Angebots wichtig sind, zusammenzustellen.

Für Unternehmen, die sich bei dem Großteil der Kundenanfragen vor Ort einen Eindruck über die Baumaßnahme und die Bedingungen verschaffen, fasst diese Handlungshilfe die Überprüfung, ob ein Angebot abgegeben werden soll und die Dokumentation und Erfassung aller wichtigen Informationen bei der Erstbegehung zusammen.

Es werden alle wichtigen Kriterien zur Beurteilung einer Angebotsabgabe abgefragt. Diese Punkte können je nach Gewerk und Unternehmensgröße um eigene Punkte ergänzt oder auch reduziert werden.

Bei der ersten Baustellenbegehung müssen alle für die Durchführung des Bauprojekts wichtigen Bedingungen erfasst werden, damit der Bauablauf möglichst reibungslos verläuft. Eine Handlungshilfe mit einer Auflistung aller zu beachtenden Aspekte hilft dabei, alle orts- und umgebungsspezifischen Bedingungen zu erfassen. So ist es möglich, auch wirklich alle wesentlichen Punkte mit weniger Zeitaufwand zu dokumentieren.

Um eine Entscheidung über die Abgabe eines Angebots treffen zu können, beinhaltet die Checkliste eine Spalte zur Bewertung der verschiedenen Punkte.

Die einzelnen Punkte der entwickelten Checkliste werden im Folgenden erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die Liste entsprechend den jeweiligen Anforderungen und Besonderheiten des Unternehmens angepasst werden muss. Es sollten die Punkte, die für das Unternehmen nicht relevant sind gestrichen und andere gewerkespezifische wichtige Punkte ergänzt werden.

- Allgemeines

Es werden zunächst allgemeine Informationen zu dem Bauvorhaben, die für die Baudurchführung wichtig sind, zusammengestellt. Dies sind die Kontaktdaten aller an dem Projekt Beteiligten, um beispielsweise später Absprachen bzgl. des Bauablaufs treffen zu können.

Für alle folgenden Punkte besteht in der rechten Spalte die Möglichkeit, eine Bewertung vorzunehmen.

Punkt 1.2 fragt ab, ob für das Bauvorhaben bereits Pläne (Statik, Vermessung, Ausführung u.s.w.) existieren. Wenn externe Gutachten vorhanden sind oder benötigt werden, kann dies unter 1.3 vermerkt werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Baustellenbegehung zusätzlich mit Fotos (Bestandsfotos und Fotos zur Beweissicherung) zu dokumentieren (1.4), da diese oft aussagekräftiger als nur verbale Beschreibungen sind. Es sollte festgehalten werden, wo andere Mitarbeiter diese Fotos finden (Speicherort).

Die Art der Abgabe des Angebots kann auch ein Entscheidungskriterium sein, daher berücksichtigt Punkt 1.5 verschiedene Formen der Angebotsabgabe.

Die für das Projekt wichtigen Termine werden notiert, um die in der Baustellenbegehung erfassten Gegebenheiten und damit evtl. verbundene Probleme, diesbezüglich zu beurteilen und schon vorab zu erwartende Arbeitsunterbrechungen und ihre Ursachen in die Kalkulation mit einzubeziehen.

Sollten Vertragsstrafen vereinbart werden so kann man diese unter 1.7 festhalten und bewerten.  Weitere Kriterien für die Entscheidung über die Angebotsabgabe können die Sicherheiten gegenüber dem Bauherrn (1.8), die Investitionshöhe (1.9) und das Auftragsvolumen (1.10) sein.

- Lage der Baustelle

Unter dem Punkt „Lage der Baustelle“ werden die möglichen Transportwege zur Baustelle und das Baustellenumfeld betrachtet.

Zum Thema Transportwege (2.1) muss zunächst geklärt werden, wie weit die Baustelle entfernt ist und wie gut sie zu erreichen ist. Dabei ist zu beachten, ob eine uneingeschränkte Zufahrt zur Baustelle besteht, und wenn nicht, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten. Wenn die Nutzung von Privatstraßen notwendig ist, muss geprüft werden, ob eine Genehmigung eingeholt werden muss, und wenn ja, durch wen. Das Gewicht der beliefernden LKWs und Baustellenfahrzeuge darf das zulässige Gesamtgewicht der Zufahrtsstraßen und ggf. Brücken nicht überschreiten, daher werden diese Daten, sowie die Durchfahrtshöhe und Breite von Brücken abgefragt. Es muss auch überlegt werden, ob während des Baustellenbetriebs Sperrungen oder andere verkehrsrechtliche Anordnungen (z.B. Aufstellen von Schildern) beantragt werden müssen, um einen reibungslosen und sicheren Bauablauf zu gewährleisten.

Bei der Untersuchung des Baustellenumfelds (2.2) wird die Umgebung, in der das Baugrundstück liegt, dokumentiert. Handelt es sich beispielsweise um ein Wohngebiet mit angrenzender Bebauung, bei dem auf die Anlieger Rücksicht genommen werden muss oder liegt ein Krankenhaus oder Seniorenheim in unmittelbarer Nähe?

Gibt es auf dem Nachbargrundstück Bebauungen oder Leitungen, die bei den Bauarbeiten zu berücksichtigen sind?

Sind aufgrund der Lage des Baugrundstücks besondere Schutzmaßnahmen und Genehmigungen erforderlich, beispielsweise für Wasser- oder Naturschutzgebiete? Welche Maßnahmen müssen ergriffen und welche Genehmigungen müssen eingeholt werden?

Befinden sich im Umfeld des Baugrundstücks Flüsse, Bäche oder Seen, die das Bauvorhaben beeinträchtigen?

- Baugrundstück

Es werden die Geländeverhältnisse (3.1), die Einfluss auf das Bauvorhaben haben, dokumentiert. Dabei werden folgende Fragen geklärt: Existiert ein Baugrundgutachten? Gibt es unterirdische Leitungen (z.B. Abwasser, Strom) oder oberirdische Leitungen (Fernmeldeleitungen, Hochspannungsleitungen) die zu Beeinträchtigungen führen? Gibt es Altlasten bzw. Kontaminationen des Bodens oder Wassers die zu berücksichtigen sind? Könnte es durch Grundwasser zu Problemen beim Bodenaushub kommen?

Zusätzlich wird die Dokumentation der Geländeform auch in Form von Fotos empfohlen. Ist das Gelände geneigt oder eben? Gibt es Hindernisse in Form von Bauwerken, Bäumen oder Sträuchern auf dem Grundstück?

Für die Abwicklung der Baustelle ist es zudem wichtig, dass es ausreichende Baustelleneinrichtungsflächen (3.2) gibt. Falls diese nicht zur Verfügung stehen, ist zu überlegen, wie diese geschaffen werden können. Muss evtl. eine Baustraße eingerichtet werden? Welche Maßnahmen müssen noch getroffen werden, um die Baustelleneinrichtungsflächen nutzbar zu machen? Stehen Flächen für Wohnunterkünfte und Büros (Container) zur Verfügung? Ist der Aufbau und Betrieb der Baugeräte behinderungsfrei möglich oder gibt es hier evtl. Hindernisse, die zu berücksichtigen sind?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erfassung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen (3.3). Ist ein Wasseranschluss vorhanden, wenn ja, in welcher Entfernung? Entsprechend ist die Stromversorgung zu klären: Ist ein Stromanschluss vorhanden und in welcher Entfernung? Ist die Beleuchtung der Baustelle, Arbeitsflächen und Wege gesichert?

Gibt es auf der Baustelle eine Mobilfunknetzabdeckung?

Um die Entsorgung sicherzustellen, muss geklärt werden, wohin das anfallende Abwasser geleitet werden kann und wie die Entsorgung der Arbeitertoiletten erfolgt. Möglicherweise anfallender Erdaushub und Sondermüll muss ebenfalls bedacht werden. Falls es in der Nähe keine Entsorgungsdeponien gibt, muss auch der Mehraufwand für die Entsorgung in weiter entfernten Deponien kalkulatorisch berücksichtigt werden.

Es besteht unter Punkt 3.4 die Möglichkeit die Checkliste um nicht berücksichtigte baustellenspezifische Aspekte zu erweitern.

Unter dem Punkt Sonstiges (4) werden Unterkunftsmöglichkeiten für das Baustellenpersonal abgefragt.

Am Ende der Checkliste steht eine Auswertung (5) der Baustellenbegehung, die noch einmal die festgestellten Hindernisse und Gefahren, die sich auf den Bauablauf auswirken, zusammenfasst und bewertet. Darauf folgt eine Gesamtbeurteilung des Bauvorhabens in Anbetracht der erfolgten Dokumentation, um z.B. bestehende Risiken mit in die Kalkulation einfließen zu lassen. Bei der Gesamtbeurteilung kann man sich an den einzelnen Bewertungen orientieren, indem man beispielsweise für die Angebotsabgabe entscheidet, wenn die Mehrzahl der Kreuze in der ersten Spalte gemacht wurden. Zusätzlich kann auch der Schwierigkeitsgrad mit einer Bemerkung angegeben werden. Das ermöglicht eine detaillierte Beurteilung des Bauvorhabens.